- 附件1：

- 合同条款及格式

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁波杭州湾新区原印染园区（原丰华、武陵桥及群义部分厂房）拆除处置工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：宁波杭州湾新区原印染园区（原丰华、武陵桥及群义部分厂房）拆除处置工程 。

2.工程地点：杭州湾新区众创园区，杭州湾众创二路南北区域 。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：自筹 。

5.工程内容：范围拆除面积27300平方米（其中群义部分拆除面积2218平方米，丰华部分拆除面积14012平方米，武陵桥部分拆除面积11150平方米）。

6.工程承包范围：指定工程内所有建筑物、构筑物及有关设施的拆除、残值处理、维护、安全措施等。

二、合同工期：

1、开工日期：以开工报告中开工日期为准。

2、竣工日期：以竣工验收报告中竣工日期为准。

3、合同工期：业主方交付给承包方后20天内完成（“完成”指房屋拆除、垃圾清运、场地平整与地块内室外地面基本持平），具体开始实施时间以发包人通知时间为准。

4、施工期间如遇人力不可抗拒因素，双方可另行协商延长工期。

5、按每推迟一天，按500元/天在工期履约保证金中扣除。

三、质量标准

工程质量符合合格，标准为拆除清理完毕后高度与地块内室外地面基本持平，拆除物清理出场地并残值处理等，验收由招标人组织。

四、签约合同价、合同价格形式及合同价款支付方式

（1）签约合同价为：

中标单价     元/平方米*27300平方米（面积固定），人民币（大写）             （¥          元）；

（2）合同价格形式：固定单价合同。

（3）合同价款支付：

履约保证金：中选后签订合同前乙方向甲方提交履约保证金为合同价的5%,竣工验收合格后无息退还。

工程款：按拆除面积×中标单价在竣工验收合格后一次性支付给甲方。

五、其他：

1、乙方承接的拆除工程严禁转包，如一经发现，甲方有权终止合同，由此造成的损失，均由乙方承担相应经济、法律的全部责任。

2、甲方通知乙方进场施工后，乙方应立即组织人员进场施工。如乙方三天内不组织人员进场施工，甲方扣除乙方违约金2000元；如乙方七天内不组织人员进场施工，甲方扣除乙方违约金5000元外，并可另行安排施工队伍进场施工，所需拆除费用由乙方承担。因乙方原因延期的，按500元/天支付给甲方违约金,以上违约金从工期履约保证金中直接扣除。

3、工程质量未达到乙方投标时承诺的标准，未按甲方指定要求拆除的，除按标准返工外，甲方可酌情扣除质量履约保证金。

4、乙方应确保安全施工，做好相应安全工作，如发生安全事故的，由乙方承担，并扣除乙方安全履约保证金。

六、工程结算

1、中标价单价不变，拆除平方米数按27300平方米计算。

2、履约保证金在工程完工后根据甲方对乙方的履约考核完毕后按实退还履约保证金。

七、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

八、签订地点

本合同在                                    签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自   承包人提交履约担保，双方法定代表人签字盖公章后  生效。

十一、合同份数

本合同正本 2 份，双方各执 1 份，均具有同等法律效力，副本10份，发包人执 6 份，承包人执 4 份，正副本不一致时，以正本为准。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址：               地  址：  

邮政编码：               邮政编码：

电  话：             电  话：

传  真：             传  真：  

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：             开户银行：

账  号：                 账  号：